## CPCCS
INFORME DE LABORES 2015
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ELABOARADO: | Giovanny Segarra R.
FECHA: | 18 de enero del 2016
FASES | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | PRODUCTO | RESPONSABLE | ENERO | [11 empty] | FEBRERO | [20 empty] | MARZO
|  |  |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 | [5 empty] | Semana 1 |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5
|  |  |  | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31
FASE 1. ELABORACIÓN DEL INFORME | 1.- Comunicar a las directores del Municipio de Loja por parte del señor Alcalde, para que se conforme el equipo del informe de labores. | Oficio | Planificación | bar: Semana 3 15
| 2.- Reunión para la conformación del equipo de informe de labores | Actas de conformación del equipo | Planificación | bar: Semana 4 18
| 3.- Delegación del dos técnicos responsables para el informe de labores y el ingreso al sistema de CPPCP. | Acta de la delegación | Planificación | bar: Semana 4 18
| 4- Elaboración de la propuesta o metodología del proceso de informe de labores. | Metoldología elaborada | Planificación | bar: Semana 4 19 to Semana 4 20
| 5- Llenado de los formularios por parte de cada dirección | Matrices llenadas | Directores de cada dirección | bar: Semana 4 18
| 6.- Revisión la información de los formularios | Consolidación de la información | Planificación | bar: Semana 4 18 to Semana 4 20
| 7.- Redacción del Informe de rendicción de cuentas | Borrador del informe | Comunicación | bar: Semana 4 21 to Semana 5 25
FASE 2. PRESENTACIÓN A LA CIUDADANIA DEL INFORME DE LABORES | 7.- Difusión del informe de rendición de cuentas atraves de los distintos medios de comunicación | Cuñas radiales, spot de televición y avisos de presensa | Comunicación | bar: Semana 5 25 to Semana 4 23
| 8.- Panificación para el evento público | Convocatorias, logística, facilitadores, agendadel evento | Comunicación | bar: Semana 5 25 to Semana 4 23
| 9.- Realización del evento por medio del Señor Alcalde | Rendicion de cuentas a la cuidadania | Alcalde y directores de las empresas públicas | bar: Semana 4 23
| 10.- Incorporación de aportes de la ciudadanaia en el informe de labores. | Aportes de la ciudadania | Planificación y comunicación | bar: Semana 4 24 to Semana 4 27
FASE 2. ENTREGA DE INFORMES DE LABORES AL CPCCS | 11.- Ingreso del informe de labores en el sistema del CPCCS e | Informe por parte del CPCCS | Infraestructura tecnológica | bar: Semana 1 1 to Semana 4 23

## Hoja1
CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOJA
CRONOGRAMA DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA: 2015
FASES | Nro. | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | PRODUCTO | RESPONSABLES | Dic./15 | CRONOGRAMA/2016
[6 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo
Fase 1: ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACION PARA LA RENDICION DE CUENTAS | 1 | Comunicación a los funcionarios del Concejo Cabtional y la Junta Cantonal para la presentación de informes del periodo de labores del 2015. | Oficio Cir. Nro. 15-CCNA-L-15 de fecha 14 de Diciembre del 2015 Oficio Nro. 001-CCNA-L-16 de fecha 8 de Enero del 2016 | Funcionarios del Sistema: Concejo Cantonal y Junta Cantonal | 14 | 8
| 2 | Presentación de informes del periodo 2015 por los funcionarios del Concejo Cantonal y la Junta Cantonal | Informes técnicos | Funcionarios del Sistema: Concejo Cantonal y Junta Cantonal |  | 12
| 3 | Elaboración de la propuesta metodológíca del proceso de informe de labores. | Metoldología elaborada | Secretario Ejecutivo CCNA-L |  |  | 28
| 4 | Reunión para la conformación del equipo de informe de labores | Actas de conformación del equipo | Funcionarios del Sistema: Concejo Cantonal y Junta Cantonal |  | 14
| 5 | Reunión con el Jefe de Desarrollo local y proyectos de La Dirección de Planificación del Municipio de Loja, para coordinar los procedimientos de rendición de cuentas del periodo 2015 | Acta de reunión | Tecnico de la Jefatura de Desarrollo local Secretario Ejecutivo CCNA-L |  |  | 18
| 6 | Reunión de socialización de los procesos de rendición de cuentas, con los representantes del CPSCS | Documentos informativos | . CPSCS . Funcionarios del CNNA-L y la JCPDNA-L |  |  | 23
| 7 | Nominación de la delegación de dos técnicos responsables para el informe de labores y el ingreso al sistema de CPPCP. | Oficios de delegación | Abg. Andrea González Rivera y Lic. Rosario Erreis Flores |  |  |  | 01.-
| 8 | Llenado de los formularios (Matrtiz del CPCCS) | Matrices llenadas | Abg. Andrea González Rivera y Lic. Rosario Erreis Flores |  |  |  | 02. - 05
| 9 | Revisión la información de los formularios | Consolidación de la información | Abg. Andrea González Rivera y Lic. Rosario Erreis Flores Secretario Ejecutivo CCNA-L |  |  |  | 11.- 13
| 10 | Redacción del Informe de rendición de cuentas | Borrador del informe | Abg. Andrea González Rivera Lic. Rosario Erreis Flores Secretario Ejecutivo CCNA-L |  |  |  | 11.- 13
CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOJA
CRONOGRAMA DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA: 2015
FASES | Nro. | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | PRODUCTO | RESPONSABLE | Dic./15 | CRONOGRAMA
[6 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo
Fase 2: PRESENTACION DE INFORMES DE LABORES A LA CIUDADANIA | 11 | Difusión del informe de rendición de cuentas a través de los distintos medios de comunicación | Cuñas radiales, spot de televisión y avisos de presensa | Abg. Andrea González Rivera Lic. Rosario Erreis Flores Secretario Ejecutivo CCNA-L |  |  |  | 15 | 16
| 12 | Panificación para el evento público | Convocatorias, logística, facilitadores, agenda del evento | Abg. Andrea González Rivera Lic. Rosario Erreis Flores Secretario Ejecutivo CCNA-L |  |  |  |  | 17 .- 19
| 13 | Elaboración material didáctico para la exposición | Láminas | Secretario Ejecutivo CCNA-L |  |  |  | 15 | 16.- 18
| 14 | Realización del evento de rendición de cuentas del Sr. Alcalde del cantón Participación de la Secretaria Ejecutiva en el informe de rendidición de cuentas del Concejo Cantonal y la Junta Cantonal | Rendicion de cuentas a la cuidadanía | Personal del Sistema; Lic. Antonio E. Bermeo, Secretario Ejecutivo CCNA; Abg. Andrea González Rivera; Lic. Rosario Erreis Flores |  |  |  |  | 23
| 15 | Incorporación de aportes de la ciudadanía en el informe de labores. | Aportes de la ciudadanía | Abg. Andrea González Rivera Lic. Rosario Erreis Flores Secretario Ejecutivo CCNA-L | [5 empty] | 01.- 04
Fase 3: ENTREGA DE INFORMES DE LABORES AL CPCCS | 16 | Ingreso del informe de labores en el sistema del CPCCS | Informe por parte del CPCCS | Abg. Andrea Gonzalez Rivera | [5 empty] | 07.- 11
Loja, 01 de febrero del 2016
Lic. Antonio E. Bermeo
SECRETARIO EJECUTIVO CCNA-L