## Hoja1
CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOJA
CRONOGRAMA DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA: 2017
FASES | Nro. | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | PRODUCTO | RESPONSABLES | Dic./17 | CRONOGRAMA/2018
[6 empty] | ENERO | FEBRERO |  | Marzo |  | Abril
Fase 1: ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACION PARA LA RENDICION DE CUENTAS | 1 | Comunicación a los funcionarios del Concejo Cabtional y la Junta Cantonal para la presentación de informes del periodo de labores del 2016. | Oficios Nros.285-286-287-288-289-290-CCNA-L-17 de fecha 12 de diciembre de 2017 | Funcionarios del Sistema: Concejo Cantonal y Junta Cantonal | 12
| 2 | Reunión para la conformación del equipo de informe de labores | Actas de conformación del equipo | Funcionarios del Sistema: Concejo Cantonal y Junta Cantonal |  |  | 7
| 3 | Reunión con el Jefe de Desarrollo local y proyectos de La Dirección de Planificación del Municipio de Loja, para coordinar los procedimientos de rendición de cuentas del periodo 2016 |  | Tecnico de la Jefatura de Desarrollo local Secretario Ejecutivo CCNA-L |  |  |  | 9
| 4 | Nominación de la delegación de dos técnicos responsables para el informe de labores y el ingreso al sistema de CPPCP. | Oficios Nros. 036-037-CCNAL-2018 de delegación | Abg. Julia Ludeña y Lic. Rosario Erreis Flores |  |  |  | 15
| 5 | Capacitación página web por parte del Departamento de Informática Municipal | Of. Nro. 029- CCNA-L-18 | Ing. Darwin Betancourt |  |  |  | 15
| 6 | Presentación de informes del periodo 2017 por los funcionarios del Concejo Cantonal y la Junta Cantonal | Informes técnicos | Funcionarios del Sistema: Concejo Cantonal y Junta Cantonal |  |  |  | 15
| 7 | Elaboración de la propuesta metodológíca del proceso de informe de labores. | Metoldología elaborada | Secretario Ejecutivo CCNA-L |  |  |  | 16
| 8 | Reunión de socialización de los procesos de rendición de cuentas, con los representantes del CPSCS | Documentos informativos | . CPSCS . Funcionarios del CNNA-L y la JCPDNA-L |  |  |  | 21
| 9 | Llenado de los formularios (Matriz del CPCCS) |  | Lic. Rosario Erreis Flores |  |  |  | 26-27
| 10 | Revisión la información de los formularios | Consolidación de la información | Abg. Julia Ludeña Agila , Lic. Rosario Erreis Flores y Secretario Ejecutivo CCNA-L |  |  |  |  | 1-2
| 11 | Subir información a la página Web del Municipio |  | Lic. Rosario Erreis Flores |  |  |  |  | 5-6
CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOJA
CRONOGRAMA DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA: 2017
FASES | Nro. | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | PRODUCTO | RESPONSABLE | Dic./17 | CRONOGRAMA/2018
[6 empty] | Enero | Febrero |  | Marzo |  | Abril
Fase 2: PRESENTACION DE INFORMES DE LABORES A LA CIUDADANIA | 12 | Difusión del informe de rendición de cuentas a través de los distintos medios de comunicación | Cuñas radiales, spot de televisión y avisos de presensa | Abg. Julia Ludeña Agila Lic. Rosario Erreis Flores y Secretario Ejecutivo CCNA-L | [5 empty] | 12-13
| 13 | Panificación para el evento público | Convocatorias, logística, facilitadores, agenda del evento | Lic. Antonio Enrique Bermeo | [5 empty] | 14-15
| 14 | Realización del evento de rendición de cuentas del Sr. Alcalde del cantón Participación de la Secretaria Ejecutiva en el informe de rendidición de cuentas del Concejo Cantonal y la Junta Cantonal | Rendicion de cuentas a la cuidadanía | Personal del Sistema; Lic. Antonio E. Bermeo, Secretario Ejecutivo CCNA; Abg. Julia Ludeña Agila; Lic. Rosario Erreis Flores | [5 empty] | 16
| 15 | Incorporación de aportes de la ciudadanía en el informe de labores. | Aportes de la ciudadanía | Lic. Antonio Enrique Bermeo y Municipio de Loja | [7 empty] | 11-12
Fase 3: ENTREGA DE INFORMES DE LABORES AL CPCCS | 16 | Ingreso del informe de labores en el sistema del CPCCS | Informe por parte del CPCCS | Abg. Julia Ludeña Agila | [7 empty] | 13
Loja, febrero de 2018
Lic. Mgs. Antonio E. Bermeo
SECRETARIO EJECUTIVO CCNA-L