## PROYECTOS EJECUTADOS - 2016
PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2016
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal k1) Planes y Programas de la Institución en ejecución
ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS | PRESUPUESTO CODIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
REPLANTEO TOPOGRAFICO III ETAPA DEL PILEP | 4000 | 3970.63 | 99.27% | FINALIZADO | CDC-PILEP-002-2016
EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA II Y III ETAPA DEL PILEP | 385321 | 157474.89 | 22.53% | EN EJECUCIÓN (Se cancelo únicamnete el anticipo) | COTO-PILEP-01-2016
FISCALIZACION DE OBRAS Y ESTUDIOS DEL PARQUE INDUSTRIAL DE LOJA E.P. | 28500 | 6420 | 22.53% | EN EJECUCIÓN (Se cancelo únicamnete el anticipo) | CDC-PILEP-003-2016
ESTUDIO Y DISEÑO PARA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS | 34200 | 0 | 0% | EN DICIEMBRE DE 2016 SE ADJUDICO, A PARTIR DE ENERO DEL AÑO 2017 SE EJECUTARA | CDC-PILEP-004-2016
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO III ETAPA DEL PILEP | 300651.26 | 0 | 0% | EN DICIEMBRE DE 2016 SE ADJUDICO, PARA ENERO DEL AÑO 2017 SE EJECUTARA | COTO-PILEP-02-2016
Drenaje de agua III Etapa del PILEP (comprende también la nivelación del terrno de la III Etapa) | 29470.67 | 16810.31 | 57.04% | FINALIZADO
REDES DE AGUA POTABLE III ETAPA DEL PILEP | 44000 | 0 (Se obtuvo ayuda de UMAPAL) | 40.87% | FINALIZADO - (SE TRABAJO EN CONVENIO CON LA UMAPAL)
TOTAL | 826142.93 | 184675.83